## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Learning Html | 2023-12-03 | 2023-12-13 | 11
Learning CSS | 2023-12-14 | 2023-12-24 | 11
Learning Scripting Language | 2023-12-25 | 2024-01-03 | 10
Learning Mysql Connectivity | 2024-01-04 | 2024-01-13 | 10
Identification | 2024-01-14 | 2024-01-23 | 10
Design | 2024-01-24 | 2024-02-03 | 11
Coding : UI | 2024-02-04 | 2024-02-15 | 12
Coding :Menu | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 14
Loggin Page MYSQL | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 10
Connection | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 6
Evulation and Risk Analysis | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 19